| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ СОЛТАНБӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | ## РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ ## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ## СУЛТАНБЕКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ## АСКИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29   апреля   2015 года  № 10

О проведении мероприятий по безаварийному

пропуску весеннего половодья в сельском поселении

Султанбековский сельсовет муниципального района Аскинский

район Республики Башкортостан в 2015  году

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка 2015  года, а также обеспечения бесперебойной поставки продуктов и товаров первой необходимости и своевременной вывозки материальных ценностей с затопляемых территорий:

1. Утвердить  противопаводковую комиссию (приложение №1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2015 году (приложение № 2).

3. Контроль исполнения  данного распоряжения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Султанбековский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

И.В.Суфиянов

Приложение № 1

к распоряжению главы сельского поселения

Султанбековский сельсовет

муниципального района

Аскинский район

от 29 апреля   2015 года № 10

Состав противопаводковой комиссии  на 2015 год

Суфиянов И.В. –         глава сельского поселения,

председатель комиссии;

Минигалеева  З.Д.   –  управляющий делами,

заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Фазлиахметов Ф.Ф. – водитель администрации  сельского поселения;

Хафизьянова Р.М. -  уборщик служебных помещений администрации.

Управляющий делами                                       З.Д.Минигалеева

Приложение № 2

к распоряжению главы сельского поселения

Султанбековский сельсовет

муниципального района

Аскинский район

от 29 апреля   2015 года № 10

П Л А Н

мероприятий по проведению паводка 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить складские помещения, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 01.05.2015 г. | глава СП, управляющий делами |
| 2 | Проверить состояние мостов и др. сооружений при необходимости провести ремонт водоотводов, кюветов, укрепить мостовые пролеты | до 01.05.2015 г | глава СП, Фазлиахметов Ф.Ф. |
| 3 | Своевременно заготовить и подвести в СП в случае возможных аварий строительные материалы, камень, лесоматериалы и т.п. | до 01.05.2015 г | глава СП, Фазлиахметов Ф.Ф. |
| 4 | Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности мостов и других сооружений | Постоянно | глава СП |
| 5 | Своевременно до паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест | до начала паводка | глава СП, Фазлиахметов Ф.Ф. |
| 6 | Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости | до 01.05.2015 г | глава СП |
| 7 | До начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плавсредства | до 01.05.2015 г | глава СП |
| 8 | Эвакуировать население из зон затопления | в случае затопления | глава СП |
| 9 | С хозяйств, расположенных в местах возможного затопления вывезти скот | до начала паводка | глава СП |
| 10 | В целях обеспечения экологической безопасности, во время весеннего половодья, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных накоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на берегах рек. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов, очистить затопляемые берега от древесных отходов и строительных материалов | до начала паводка | глава СП |

Примечание: в паводковый период организовать дежурство, в рабочее время в Администрации сельского поселения, тел. 2-51-44.

Управляющий делами                                                     З.Д.Минигалеева

С П И С О К

граждан, проживающих в затопляемых зонах по сельскому поселению Султанбековский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан  на 2015 г.

| № п/п | ФИО | Количество членов семьи | подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Султанбеково |  |  |
| 1 | Кавиева Лия Фатхелгалимовна | 5 |  |
| 2 | Арсланов Фагиль Харасович | 4 |  |
| 3 | Факкарова Фаназия Х. | 3 |  |
| 4 | Насртдинов Шаукат Фатхтдинович | 1 |  |
|  | д. Чурашево |  |  |
| 1 | Насртдинов Газинур Имамутдинович | 4 |  |
| 2 | Сарайшин Маннаф Шарифуллович | 6 |  |
| 3 | Ахмадуллина Флюра Равильевна | 4 |  |
| 4 | Насертдинов Нурислам Хатамович | 4 |  |
| 5 | Суфияров Фильзат Фильгатович | 1 |  |
| 6 | Самигуллина Заифа Гайнельяновна | 3 |  |
| 7 | Такиуллин Фарзат Фаткласрарович | 6 |  |

Управляющий делами:                                                  З.Д.Минигалеева